## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	Coordinación Semanal (diagrama de Gantt)			X	X	R4	R4					R3
1	1	Makefile	X			X				R3					R1
2	1	Inventory: estructura de datos				X				R4
2	2	Inventory: funciones create, destroy				X				R4
2	3	Inventory: funciones set, get				X				R4
2	4	Inventory: funciones add, del				X				R4
2	5	Inventory: funciones print				X					R4
2	6	Inventory: Documentar				X					R4
3	1	Player: modificar estructura de datos			X					R3
3	2	Player: modificar funciones primitivas			X					R3
3	3	Player: añadir funciones				X					R4
3	4	Player: Documentar				X					R4
4	5	Modificar modulos con Player		X					R2
5	1	Link: estructura de datos		X					R2
5	1	Link: funciones create, destroy		X					R2
5	2	Link: funciones set,get		X					R2
5	3	Link: funciones print		X					R2
5	4	Link: Documentar		X					R2
5	5	Space: modificar		X					R2
5	6	Space: eliminar north, south, east, west			X					R3
5	7	Space: modificar funciones		X					R2
6	1	Game: modificar módulo		X					R2
6	2	Game: función get_connection		X					R2
6	3	Game: función get_connection_is_open		X					R2
7	1	GameReader: funciones carga jugadores			X					R3	R3
7	2	GameReader: funciones carga espacios			X					R3	R3
7	3	GameReader: funciones carga objetos			X					R3	R3
7	4	Game: modificar módulo			X					R3
7	5	GameReader: ajustar función lectura espacios			X					R3
8	1	Fichero datos: Modificar	X					R1
9	1	Comando move north	X					R1
9	2	Comando move west	X					R1
9	3	Comando move east			X					R3
9	4	Comando move south			X					R3
9	5	Eliminar next, back, right, left				X					R4
10	1	Object: añadir comando				X					R4
11	1	Modificar comando drop	X					R1	R1
12	1	Game: añadir otro jugador	X					R1
12	2	Game: modificar estructura de datos	X					R1
12	3	Game: modificar funciones	X					R1	R1
13	1	Space: añadir dicovered	X					R1
14	1	Game_loop: añadir LOG	X					R1
15	1	Depuración de errores	X	X	X	X				R1		R1					R2
16	1	Revisión general	X	X	X	X					R2	R1
17	1	Entrega	X					R3

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Ana
R2	Rubén
R3	Arturo
R4	Beatriz